## 采购计划表
物品 | 价格 | 数量 | 总价 | 备注 | 是否购买
Arduino MEGA2560开发板 | 50 | 2 | 0 |  | 是
Arduino 328P | 10 | 2 | 0 | 需要时采购 | 是
成人四轮卡丁车 | 598 | 1 | 0 | 需要时采购
组合开关 | 60 | 1 | 0 | 需要时采购
脚踏调速器 | 30 | 1 | 30
超声波模块 | 1200 | 12 | 0 | 感谢老A的捐助（邦为电子） | 捐助
微波模块 | 800 | 1 | 0 | 需要时采购
24V锂电池带充电器 | 299 | 1 | 0
自行车改装配件 | 175 | 1 | 0
24V大功率舵机 | 180 | 1 | 180
I5工控主板 | 1500 | 1 | 0 | 暂时用笔记本代替
工业摄像头 | 380 | 1 | 0 | 暂时用自带
NVIDIA Jetson TK1 | 1600 | 1 | 0 | 备选开发平台
Geforce GTX950 | 1000 | 1 | 0 | 备选开发平台
儿童电动车 | 800 | 1 | 800 | 开发_周哥提供 | 捐助
急停开关 | 10 | 1 | 10 |  | 是
X3-ATX-300W电源 | 300 | 1 | 0 | 备选开发平台
总预算 |  |  | 1020

## 时间安排表
预期时间安排 | 内容 | 进度 | 学习安排 | 学习内容（C++） | 进度
2016-06-01 | 底层软件开发 |  | 第一周 | 第1章 预备知识 | 完成/16-05-31
2016-07-01 | 底层软件开发 |  | 第二周 | 第2章 开始学习C++ | 完成/16-06-17
2016-08-01 | 底层软件开发 |  | 第三周 | 第3章 处理数据 | 完成/16-06-18
2016-09-01 | 学习与上位机开发 |  | 第四周 | 第4章 复合类型 | 完成/16-07-25
2016-10-01 | 测试车辆组装 |  | 第五周 | 第5章 循环和关系表达式 | 完成/16-08-02
2016-11-01 | 学习与上位机开发 |  | 第六周 | 第6章 分支语句和逻辑运算符 | 完成/16-08-12
2016-12-01 | 学习与上位机开发 |  | 第七周 | 第7章 函数——C++的编程模块
2017-01-01 | 学习与上位机开发 |  | 第八周 | 第8章 函数探幽
2017-02-01 | 学习与上位机开发 |  | 第九周 | 第9章 内存模型和名称空间
2017-03-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十周 | 第10章 对象和类
2017-04-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十一周 | 第11章 使用类
2017-05-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十二周 | 第12章 类和动态内存分配
2017-06-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十三周 | 第13章 类继承
2017-07-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十四周 | 第14章 C++中的代码重用
2017-08-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十五周 | 第15章 友元、异常和其他
2017-09-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十六周 | 第16章 string类和标准模板库
2017-10-01 | 学习与上位机开发 |  | 第十七周 | 第17章 输入、输出和文件
2017-11-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第十八周 | 第18章 探讨C++新标准
2017-12-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 学习安排 | 学习内容（Opencv3）
2018-01-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第一周 | 第1 章 邂逅OpenCV | 完成
2018-02-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第二周 | 第2 章 启程前的认知准备 | 完成
2018-03-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第三周 | 第3 章 HighGUI 图形用户界面初步
2018-04-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第四周 | 第4 章 OpenCV 数据结构与基本绘图
2018-05-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第五周 | 第5 章 core 组件进阶
2018-06-01 | 上位机开发与底层优化 |  | 第六周 | 第6 章 图像处理
2018-07-01 | 万一要找对象呢？留一个月出来… |  | 第七周 | 第7 章 图像变换
2018-08-01 | 购买保险 |  | 第八周 | 第8 章 图像轮廓与图像分割修复
2018-09-01 | 路试与验证 |  | 第九周 | 第9 章 直方图与匹配
2018-10-01 | 路试与验证 |  | 第十周 | 第10 章 角点检测
2018-11-01 | 路试与验证 |  | 第十一周 | 第11 章 特征检测与匹配
备注 |  |  | 备注 | 总学习时间大概需要29周，也就是说至少需要8个月来学习项目中所需要的知识，请大家做好准备。

## 相关人员备注
意愿参与开发者 | 负责内容
标识-小白 | 红绿灯识别
车辆行人识别
道路识别
底层-正东；底层-俊全 | 车辆底层